|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İŞ AKIŞI** | **SORUMLULAR** | **DOKÜMAN** |
| Yatırm Genelgesi ve yatırım programı hazırlama rehberinin yayınlanmsı.      Yarırım Genelgesi yatırım programı hazırlama rehberi çerçevesinde yatırım programının hazırlanmasında kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli dokümanların Kalkınma Bakanlığının web sayfasında yer alan kamu yatırımları kısmında yayınlanmasından sonra Başkanlığımız tarafından yazı ile harcama birimlerinden ( İdari Mali İşler Daire Başkanlığı,Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ,Bilgi İşlem Daire Başkanlığı,Bilimsel Araştırma Proje Birimi) sermaye giderlerine ilişkin 3 yıllık yatırım teklifleri istenir.        Harcama Birimleri orta vadeli mali plan ,bütçe çağrısı, bütçe hazırlama rehberi, yatırım genelgesi, yatırım programı hazırlama rehberine göre düzenlenen 3 yıllık yatırım tekliflerini Başkanlığımıza gönderir.    Yatırım teklifleri Üniversite Yönetim Kuruluna sunulur.    HAYIR  EVET    Üniversitemiz yönetim kurulunca Kabul edilen yatırım teklifleri üst yönetici onayı ile Kalkınma Bakanliğina gönderilir.    Kalkınma Bakanlığı web sayfasında diğer sayfalarımız bölümünde bulunan kamu yatırımları kısmında bütçe görüşmeleri takvimi yayınlanır. Üst yönetim ve ilgili harcama birimlerince yatırım teklifleri Kalkınma Bakanlığının bütçe uzmanları ile görüşülür.  Kalkınma Bakanlığı tarafından yatırım programı teklifleri değerlendirilir ve nihai hal verilerek ,Yatırım Programı Tasarısı oluşturulur.  Bütçe görüşmeleri ile birlikte Yatırım Programı Üniversite Bütçe tasarısında yer alarak bakanlık tarafından onaylanır.  Yatırım Programı tasarısı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girer. | Daire Başkanı  Bütçe Görevlisi  Daire Başkanı  Bütçe Görevlisi  Daire Başkanı  Bütçe Görevlisi  Üniversite Yönetim Kurulu  Daire Başkanı  Üst Yönetici  Üst Yönetim  Harcama Birimleri  Kalkınma Bakanlığı | Kalkınma Bakanlığı tarafından yayımlanan yılı yatırım programı hazırlama rehberi  Bakanlar Kurulu'nun Yatırım Programının Uygulanması, Koodinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararın 13. md.  Üniversite Stratejik Planı, Performans Programı ve diğer kurumsal hedefler doğrultusunda değerlendirilir |